УТВЕРЖДЕНО

Решение

Калинковичского районного

исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»

в агрогородках Калинковичского района на 2025-2029 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнители мероприятий |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | |
| 1.1 | Проводить заседания координационной группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» на территории Калинковичского района на 2025−2029 годы (далее – Проект) в целях контроля за ходом реализации комплексного плана по реализации Проекта | 1 раз в полугодие | Государственное учреждение «Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»)\*, учреждение здравоохранения «Калинковичская центральная районная больница» (далее – УЗ «Калинковичская ЦРБ»), Калинковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее – Калинковичский районный отдел по ЧС)\*, отдел образования Калинковичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), отдел торговли и услуг райисполкома, отдел архитектуры и строительства райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калинковичский» (далее – КУП «Коммунальник Калинковичский»), учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны», Калинковичский районный комитет общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»\* |
| 1.2 | Проведение информационной кампании по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации (далее – СМИ) с использованием эмблемы Проекта, а также логотипов Целей устойчивого развития | 2025 – 2029 годы | Учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны», ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 1.3 | Обеспечить размещение и обновление информации о проводимых мероприятиях в рамках реализации Проекта на официальных сайтах и группах социальных сетей организаций агрогородка | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 1.4 | Изучение распространенности основных поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди населения, оценка эффективности проводимых в рамках Проекта мероприятий посредством анкетирования, опроса общественного мнения | ежегодно | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 1.5 | Анализ медико-демографической, социально-гигиенической и экологической ситуации в агрогородках. Разработка «Профиля здоровья» | ежегодно | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 1.6 | Осуществление мониторинга критериев (показателей) эффективности реализации Проекта | ежегодно | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 1.7 | Ведение базы данных критериев (показателей) эффективности реализации Проекта | ежегодно | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 1. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 2.1 | Размещение в СМИ, включая электронные, материалов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, безопасности жизнедеятельности | 2025 – 2029 годы | Учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны», ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 2.2 | Разработка, распространение информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, памятки и др.) по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, профилактики социально значимых заболеваний | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 2.3 | Проведение обучающих семинаров и информационно-образовательных мероприятий с населением в рамках реализации Проекта по основным факторам риска развития и профилактики неинфекционных заболеваний, вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 2.4 | Организация тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, безопасности жизнедеятельности | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 2.5 | Организовать проведение акций и дней здоровья, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях по формированию здорового образа жизни | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ», сектор культуры райисполкома, отдел образования райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома |
| 2.6 | Размещение и обновление информации о поведенческих факторах риска и профилактике неинфекционных заболеваний на сайтах, официальных группах социальных сетей учреждений агрогородка | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 2.7 | Обучение и использование волонтерских групп в рамках принципа «Равный обучает равного» с целью продвижения в обществе принципов здорового образа жизни | согласно отдельному плану работы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, отдел образования райисполкома, Калинковичский районный комитет общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»\* |
| 2.8 | Организовать проведение среди различных групп населения бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов», семинаров, тематических дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин и т.д. по вопросам формирования, сохранения и укрепления здоровья | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ», сектор культуры райисполкома, отдел образования райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Калинковичский районный комитет общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»\* |
| 2.9 | Проведение профилактических акций, праздников здоровья, спортивных, информационно-образовательных мероприятий, посвященных профилактике зависимостей, заболеваний, формированию здорового образа жизни | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ», сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел образования райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Калинковичский районный комитет общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»\* |
| 2.10 | Организовать проведение акций по профилактике болезней системы кровообращения (измерение уровня артериального давления, индекса массы тела, выявление факторов риска и др.) на объектах с массовым пребыванием людей,(учреждения образования и культуры, аптеки и др.). | не реже 2 раз в месяц | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 2.11 | Проведение занятий в «Школах здоровья», функционирующих на базе учреждений здравоохранения УЗ «Калинковичская ЦРБ» | 2025 – 2029 годы | УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 2.12 | Реализация проектов на базе учреждений образования, организаций, предприятий в рамках реализации проекта агрогородка | согласно отдельному плану работы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ | | | |
| 3.1 | Обеспечить подготовку статей (информационных материалов) в районные СМИ по профилактике неинфекционных заболеваний, предупреждению саморазрушительного поведения, а также другим вопросам сохранения и укрепления здоровья мужского населения | 2025 – 2029 годы  (ежеквартально) | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ | | | |
| 4.1 | Совершенствование меню и рациона питания детей в учреждениях образования с учетом соблюдения принципов детской диетики, поры года, в том числе: увеличение количества потребления овощей, фруктов и продуктов здорового питания, обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и нутриентами и др. | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 4.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 4.3 | Проведение в учреждениях образования конкурсов, выставок, инсталляций, флешмобов, создание арт-объектов и «здоровых зон» по активному и здоровому образу жизни | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 4.4 | Проведение тематических мероприятий среди обучающихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома, Калинковичский районный отдел по ЧС\* |
| 4.5 | Проведение тематических родительских собраний, пропагандирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, отдел внутренних дел райисполкома, Калинковичский районный отдел по ЧС\* |
| 4.6 | Проведение физкультурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни (в том числе в шестой школьный день) | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 4.7 | Реализация межведомственного проекта «Школа-территория здоровья» с проведением оценки его эффективности | в течение учебного года | Отдел образования райисполкома, ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 4.8 | Реализация профилактических проектов для учащихся в учреждениях образования по формированию здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний | в течение учебного года | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, отдел образования райисполкома, УЗ «Калинковичская ЦРБ» |
| 4.9 | Озеленение территорий учреждений образования, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждений образования | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома |
| 4.10 | Повышение правовой грамотности и правовой культуры детей, обучение основам безопасности жизнедеятельности, навыкам безопасного поведения путем проведения в учреждениях образования тематических мероприятий | 2025 – 2029 годы | Отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, Калинковичский районный отдел по ЧС\* |
| 4.11 | Проведение диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития заболеваний | 2025 – 2029 годы | УЗ «Калинковичская ЦРБ», отдел образования райисполкома |
| 1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ | | | |
| 5.1 | Рассмотрение возможности поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 5.2 | Приведение условий труда работающих в соответствии с требованиями гигиенических нормативов | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 5.3 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 5.4 | Оборудование стендов «Здоровый образ жизни» | 2025 – 2029 годы | Руководители организаций, расположенных в агрогородках\* |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | | | |
| 6.1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад и т.д. с участием родителей в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования с целью повышения двигательной активности | в течение учебного года | Сектор спорта и туризма райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 6.2 | Развитие массового спорта, в первую очередь среди несовершеннолетних за счет создания доступных спортивных секций | 2025 – 2029 годы | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | | | |
| 7.1 | Дополнительное озеленение, создание и (или) обновление зон отдыха | 2025 – 2029 годы | КУП «Коммунальник Калинковичский», сельские исполнительные комитеты, отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 7.2 | Обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест массового отдыха населения | 2025 – 2029 годы  (май-август) | КУП «Коммунальник Калинковичский», сельские исполнительные комитеты, отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 1. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ | | | |
| 8.1 | Информирование населения о принципах здорового, рационального питания через СМИ, Интернет-ресурсы | 2025 – 2029 годы | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\* |
| 1. СОЗДАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ К ПОТРЕБНОСТЯМ ГРАЖДАН ИНФРАСТРУКТУРЫ И   БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 9.1 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры к потребностям граждан | 2025 – 2029 годы | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 9.2 | Обеспечение доступности улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры к потребностям граждан | 2025 – 2029 годы | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 9.3 | Разработка и реализация информационно-образовательных профилактических проектов по вопросам здорового образа жизни, а также сохранения и укрепления здоровья для инвалидов и лиц пожилого возраста | 2025 – 2029 годы | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Калинковичского района» |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОЙ И НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, АЛКОГОЛЬНОЙ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА | | | |
| 10.1 | Проведение республиканской антитабачной акции «Беларусь против табака» | 2025 – 2029 годы  (май-июнь) | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома, отдел культуры райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Калинковичский районный отдел по ЧС\* |
| 10.2 | Ограничение продажи алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива в день проведения торжественных мероприятий посвященных окончанию учебного года, в день проведения выпускного вечера в учреждении общего среднего образования и др. | 2025 – 2029 годы | Отдел торговли и услуг райисполкома |
| 1. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ» | | | |
| 11.1 | Проведение заседаний круглого стола | 1 раз в год | ГУ «Калинковичский районный ЦГЭ»\*, УЗ «Калинковичская ЦРБ», Калинковичский районный отдел по ЧС\*, отдел образования райисполкома, отдел торговли и услуг райисполкома, отдел архитектуры и строительства райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, КУП «Коммунальник Калинковичский», учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны», Калинковичский районный комитет общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*По согласованию.